## Project Information
I. Requirements
Công ty Quản lý Cửa Hàng Tạp Hóa 888 là một công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, nhu yếu phẩm trong vài năm nay. Để tối ưu và mở rộng quy trình quản lý nội bộ, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý chuyên biệt cho việc kiểm soát hàng hóa và quy trình bán hàng. Hệ thống này phải đảm bảo tính hiệu quả trong việc quản lý kho hàng, đơn hàng, và cung cấp các báo cáo doanh thu chi tiết. Hệ thống chỉ dành riêng cho bộ phận quản lý của cửa hàng, với các chức năng chính bao gồm theo dõi đơn đặt hàng, cập nhật tình trạng giao hàng, và tích hợp chức năng thanh toán qua các bên thứ ba (cổng thanh toán điện tử, ngân hàng). Giao diện quản lý cần thân thiện, dễ sử dụng, giúp đội ngũ quản lý thao tác nhanh chóng và hiệu quả. Hệ thống phải đảm bảo bảo mật cao và hiệu suất mượt mà để đáp ứng nhu cầu của công ty trong việc quản lý hàng hóa, đơn hàng và quy trình thanh toán. Trước khi được triển khai chính thức, hệ thống cần được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo hoạt động trơn tru, từ việc nhập liệu hàng hóa, theo dõi tồn kho, đến quản lý và xử lý đơn hàng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Thẩm Văn Hào | VanHao | SCRUM OWNER | 13/09/2024 | 15/11/2024
2 | Võ Lê Đức Anh | DucAnh | DEV | 13/09/2024 | 15/11/2024
3 | Phạm Khôi Nguyên | KhoiNguyen | DEV | 13/09/2024 | 15/11/2024
4 | Phạm Minh Hải | MinhHai | DEV | 13/09/2024 | 15/11/2024
5 | Võ Minh Quang | MinhQuang | SCRUM MASTER | 13/09/2024 | 15/11/2024

## Product Backlog
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Actor: Người quản lý |  |  |  | 54
1 | Đăng nhập | Là quản lý, tôi muốn thực hiện Đăng nhập, để dùng tài khoản của tôi đăng nhập vào trang quản lý cửa hàng. | Cao | 5
2 | Đăng xuất | Là quản lý, tôi muốn Đăng xuất khỏi tài khoản, để bảo mật thông tin cá nhân của mình. | Binh thường - Thấp | 2
3 | Xem Bảng Điều Khiển | Là quản lý, tôi muốn Xem Bảng Điều Khiển, để dễ dàng theo dõi được các thông số quan trọng trong cửa hàng. | Binh thường - Thấp | 2
4 | Xem Danh Sách Nhân Viên | Là quản lý, tôi muốn Xem danh sách nhân viên, để quản lý thông tin nhân viên và phân quyền cho họ trong hệ thống. | Binh thường - Thấp | 2
5 | Xem Danh Sách Thành Viên | Là quản lý, tôi muốn Xem danh sách thành viên (khách hàng), để có thể quản lý thông tin khách hàng một cách dễ dàng. | Binh thường - Thấp | 2
6 | Xem Danh Sách Sản Phẩm | Là quản lý, tôi muốn Xem danh sách sản phẩm, để kiểm tra số lượng hàng tồn kho và điều chỉnh thông tin sản phẩm khi cần thiết. | Binh thường - Thấp | 2
7 | Xem Danh Sách Đơn Hàng | Là quản lý, tôi muốn Xem danh sách đơn hàng, để theo dõi trạng thái các đơn hàng đã đặt và chưa xử lý. | Binh thường - Thấp | 2
8 | Thêm Sản Phẩm | Là quản lý, tôi muốn Thêm sản phẩm mới vào hệ thống, để cập nhật danh mục hàng hóa và làm đa dạng sản phẩm của cửa hàng. | Cao | 5
9 | Xem Danh Sách Hóa Đơn | Là quản lý, tôi muốn Xem danh sách hóa đơn, để kiểm tra các giao dịch mua hàng và đối chiếu thông tin khi cần thiết. | Binh thường - Thấp | 2
10 | Xem Báo Cáo Doanh Thu | Là quản lý, tôi muốn Xem báo cáo doanh thu, để phân tích hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định phù hợp. | Bình thường - Cao | 3
11 | Quản Lý Nhân Viên | Là quản lý, tôi muốn Quản lý nhân viên, để kiểm soát thông tin cá nhân, lương thưởng và phân công công việc cho nhân viên. | Bình thường - Cao | 3
12 | Quản Lý Thành Viên | Là quản lý, tôi muốn Quản lý thành viên (khách hàng), để theo dõi thông tin khách hàng và quản lý chương trình khách hàng thân thiết. | Bình thường - Cao | 3
13 | Quản lý Sản Phẩm | Là quản lý, tôi muốn Quản lý sản phẩm, để thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm khỏi hệ thống, giúp duy trì thông tin sản phẩm cập nhật. | Bình thường - Cao | 3
14 | Quản Lý Đơn Hàng | Là quản lý, tôi muốn Quản lý đơn hàng, để xử lý các đơn đặt hàng từ khách hàng và đảm bảo việc giao hàng diễn ra suôn sẻ. | Cao | 5
15 | Quản Lý Hóa Đơn | Là quản lý, tôi muốn Quản lý hóa đơn, để kiểm soát các giao dịch thanh toán và làm đối chiếu khi cần thiết. | Bình thường - Cao | 3
16 | Xử lý thanh toán qua đối tác tài chính | Là quản lý, tôi muốn xử lý thanh toán thông qua các bên thứ ba (đối tác tài chính), để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra an toàn và nhanh chóng. | Cao | 5
17 | In Hóa Đơn | Là quản lý, tôi muốn In hóa đơn, để cung cấp cho khách hàng hoặc lưu trữ hồ sơ giao dịch khi cần thiết. | Cao | 5

## Sprint 1 preview
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes | Mức độ hoàn thành
|  | 20 | [5 empty] | 20
Sprint 1
1 | Đăng nhập | 5 | MinhHai | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 28/09/2024 | 2024-03-10 | 5 | Cần thay đổi giao diện gọn gàng, màu sắc thích hợp, Nên bổ sung thông báo lỗi chi tiết khi nhập sai mật khẩu.. | 100%
2 | Đăng xuất | 2 | MinhHai | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 28/09/2024 | 2024-03-10 | 2 | Chức năng thực hiện hợp lý, không cần cải thiện. | 100%
3 | Xem Bảng Điều Khiển | 2 | DucAnh | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 28/09/2024 | 2024-03-10 | 2 | Giao diện cần cải thiện | 100%
4 | Xem Danh Sách Nhân Viên | 2 | KhoiNguyen | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 27/09/2024 | 2024-02-10 | 2 | Cần cải tiến cho đủ chức năng quản lý. | 100%
5 | Xem Danh Sách Thành Viên | 2 | DucAnh | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 27/09/2024 | 2024-02-10 | 2 | Giao diện cần cải thiện + thêm chức năng gửi thông báo | 100%
6 | Xem Danh Sách Sản Phẩm | 2 | KhoiNguyen | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 27/09/2024 | 2024-02-10 | 2 | Thêm chức năng cập nhật trạng thái | 100%
8 | Thêm Sản Phẩm | 5 | MinhHai | 27/09/2024 | 2024-04-10 | 28/09/2024 | 2024-03-10 | 5 | Cần cải tiến cho đủ chức năng quản lý. | 100%

## Test Case
Project Name: | Quản lý cửa hàng tạp hóa |  | Test Designed by: | Nguyễn Thẩm Văn Hào, Võ Minh Quang
Release Version: | v1.1 |  | Test Designed date: | 2024-04-10
|  |  | Test Executed by: | Nguyễn Thẩm Văn Hào, Võ Minh Quang
|  |  | Test Execution date: | 2024-04-10
Test Case# | Screen/Function | Version | Steps | Input | Expected Result | Actual Result | Status
TC01 | Chức năng "Đăng nhập" | v1.1 | 1. Bỏ trống cả hai ô 2. Nhấn đăng nhập | Tên đăng nhập: " " Mật khẩu: " " | Xuất hiện thông báo lỗi không đăng nhập được | Xuất hiện thông báo lỗi không đăng nhập được vì không là quản trị viên | Pass
TC02 | Chức năng "Đăng nhập" | v1.1 | 1. Nhập sai tên đăng nhập, đúng mật khẩu 2. Nhấn đăng nhập | Tên đăng nhập: "kjgkjhasdf " Mật khẩu: "ádfa " | Xuất hiện thông báo lỗi không sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu | Xuất hiện thông báo lỗi không sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu | Pass
TC03 | Chức năng "Đăng nhập" | v1.1 | 1. Nhập đúng tên đăng nhập và sai mật khẩu 2. Nhấn đăng nhập | Tên đăng nhập: "minhhai1401@gmail.com" Mật khẩu: " 123456999 " | Xuất hiện thông báo lỗi không sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu | Xuất hiện thông báo lỗi không sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu | Pass
TC04 | Chức năng "Đăng nhập" | v1.1 | 1. Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu đúng 2. Nhấn đăng nhập | Tên đăng nhập: "minhhai1401@gmail.com" Mật khẩu: "minhhai1401" | Thông báo đăng nhập thành công và chuyển tới trang chủ | Thông báo đăng nhập thành công và chuyển tới trang quản trị viên | Pass
TC05 | Chức năng "Đăng xuất" | v1.1 | 1. Ấn vào tài khoản 2. Ấn đăng xuất | Không yêu cầu Input | Trở về trang chủ chưa đăng nhập | Trở về trang chủ chưa đăng nhập | Pass
TC06 | Chức năng "Xem trang điều khiển" | v1.1 | 1. Đăng nhập vào với tư cách quản trị viên 2. Nhấn vào xem trang điều khiển | Không yêu cầu Input | Màn hình điều khiển của quản trị viên hiển thị thành công với các mục: Quản lý hàng hóa, Quản lý đơn hàng, Báo cáo doanh thu và Thống kê chung. | Màn hình điều khiển của quản trị viên hiển thị thành công với các mục: Quản lý hàng hóa, Quản lý đơn hàng, Báo cáo doanh thu và Thống kê chung. | Pass
TC07 | Chức năng "Xem Danh Sách Nhân Viên" | v1.1 | 1. Đăng nhập vào với tư cách quản trị viên 2. Nhấn vào xem danh sách nhân viên | Không yêu cầu Input | Màn hình hiển thị danh sách nhân viên bao gồm các cột: Tên nhân viên, Mã nhân viên, Địa chỉ, Số điện thoại, và các chức năng. | Màn hình hiển thị danh sách nhân viên bao gồm các cột: Tên nhân viên, Mã nhân viên, Địa chỉ, Số điện thoại, và các chức năng. | Pass
TC08 | Chức năng "Xem Danh Sách Thành Viên" | v1.1 | 1. Đăng nhập vào với tư cách quản trị viên 2. Nhấn vào xem danh sách thành viên | Không yêu cầu Input | Màn hình hiển thị danh sách thành viên bao gồm các cột: Tên thành viên, Mã thành viên, Địa chỉ, Số điện thoại, và các chức năng. | Màn hình hiển thị danh sách thành viên bao gồm các cột: Tên thành viên, Mã thành viên, Địa chỉ, Số điện thoại, và các chức năng. | Pass
TC09 | Chức năng "Xem Danh Sách Sản Phẩm" | v1.1 | 1. Đăng nhập vào với tư cách quản trị viên 2. Nhấn vào xem danh sách sản phẩm | Không yêu cầu Input | Màn hình hiển thị danh sách thành viên bao gồm các cột: Thông tin chi tiết của sản phẩm và các chức năng. | Màn hình hiển thị danh sách thành viên bao gồm các cột: Thông tin chi tiết của sản phẩm và các chức năng. | Pass
TC10 | Chức năng "Hiện giao diện Thêm Sản Phẩm" | v1.1 | 1. Đăng nhập vào với tư cách quản trị viên 2. Nhấn vào xem danh sách sản phẩm 3. Nhấn vào thêm sản phẩm | Không yêu cầu Input | Xuất hiện màn hình thêm sản phẩm | Xuất hiện màn hình thêm sản phẩm | Pass
TC11 | Chức năng "Tạo Tên Sản Phẩm" v1 | v1.1 | 1. Nhập tên đúng 2. Nhấp lưu. | Kẹo Milkita | Thêm tên sản phẩm thành công | Thêm tên sản phẩm thành công | Pass
TC12 | Chức năng "Tạo Tên Sản Phẩm" v2 | v1.1 | 1. Bỏ trống nhập tên 2. Nhấp lưu. | Không Input | Thêm tên sản phẩm thất bại | Hiện nội dung " Dữ liệu không hợp lệ" | Pass
TC13 | Chức năng "Tạo Số Lượng Sản Phẩm" v1 | v1.1 | 1. Nhập số lượng đúng 2. Nhấp lưu. | 1-500 | Thêm số lượng sản phẩm thành công | Thêm số lượng sản phẩm thành công | Pass
TC14 | Chức năng "Tạo Số Lượng Sản Phẩm" v2 | v1.1 | 1. Nhập trống số lượng 2. Nhấp lưu. | 0 | Thêm số lượng sản phẩm thất bại | Thêm số lượng sản phẩm thất bại | Pass
TC15 | Chức năng "Tạo Số Lượng Sản Phẩm" v3 | v1.1 | 1. Nhập số lượng < 0 2. Nhấp lưu. | -1 | Thêm số lượng sản phẩm thất bại. Hiện thông tin "Dữ liệu phải < 0" | Thêm số lượng sản phẩm thất bại. Hiện thông tin "Dữ liệu phải < 0" | Pass
TC16 | Chức năng "Chọn 1 danh mục" v1 | v1.1 | 1. Chọn 1 danh mục bất kỳ 2. Nhấp lưu. | Thực phẩm khô | Thêm danh mục cho sản phẩm thành công | Thêm danh mục cho sản phẩm thành công | Pass
TC17 | Chức năng "Chọn 1 danh mục" v2 | v1.1 | 1. Để danh mục mặc định 2. Nhấp lưu. | Thực phẩm khô (Chọn 1 danh mục được tạo đầu tiên) | Thêm danh mục cho sản phẩm thất bại | Thêm danh mục cho sản phẩm thất bại | Pass
TC18 | Chức năng "Giảm giá sản phẩm" v1 | v1.1 | 1. Nhập bất kỳ từ 0% - 100% 2. Nhấp lưu. | 5% | Giảm giá sản phẩm thành công | Giảm giá sản phẩm thành công | Pass
TC19 | Chức năng "Giảm giá sản phẩm" v2 | v1.1 | 1. Nhập trống giảm giá 2. Nhấp lưu. | Không Input | Giảm giá sản phẩm thành công | Giảm giá sản phẩm thành công | Pass
TC20 | Chức năng "Giá vốn sản phẩm" v1 | v1.1 | 1. Nhập giá sản phẩm đúng 2. Nhấp lưu. | 20000 | Thêm Giá sản phẩm thành công | Thêm Giá sản phẩm thành công | Pass
TC21 | Chức năng "Giá vốn sản phẩm" v2 | v1.1 | 1. Nhập trống Giá vốn 2. Nhấp lưu. | Không Input | Thêm Giá sản phẩm thất bại | Hiện nội dung " Dữ liệu không hợp lệ" | Pass